BỘ KẾ HOẠCH TÍCH HỢP SPRINT PLANNING VÀ TRACKING - CAMPUSFOOD

1. CHUẨN HÓA ƯỚC LƯỢNG

- CF03 Chọn điểm nhận: Chốt 5 SP. Căn cứ do thiếu quy tắc ngoài trường. Xử lý bằng cách tách phần giao ngoài trường ra Backlog, chỉ giữ luồng giao nhận tại 2 căn tin.

- CF04 Nhận đơn và cập nhật giao: Chốt 8 SP. Căn cứ do lệch phiếu giữa Dev và QA về luồng đồng bộ. Xử lý bằng cách bổ sung tiêu chí nghiệm thu cập nhật trạng thái đơn.

- CF06 Thanh toán QR: Chốt 13 SP. Căn cứ do thiếu SLA cổng QR và rủi ro tích hợp lớn. Xử lý bằng cách tách thành phần tạo QR kèm Webhook 8 SP và phần xử lý hoàn tiền 5 SP.

- CF08 Hoàn tiền quán hủy: Chưa chốt SP. Căn cứ do thiếu tiêu chí nghiệm thu quy trình đối soát. Xử lý bằng cách trả về Product Backlog cho Product Owner bổ sung.

2. SPRINT GOAL VÀ PHẠM VI

Sprint Goal

Hoàn thiện luồng cốt lõi từ Xem thực đơn, Tạo đơn, Chọn điểm nhận tại 2 căn tin đến Thanh toán QR an toàn, đảm bảo khách hàng có thể đặt và nhận đồ ăn thành công trên môi trường thử nghiệm.

Danh sách PBI được chọn vào Sprint

- CF01 Xem thực đơn: 3 SP, ưu tiên 1, sẵn sàng.

- CF02 Tạo đơn và mã xác nhận: 5 SP, ưu tiên 2, phụ thuộc CF01.

- CF03a Chọn điểm nhận tại căn tin: 3 SP, ưu tiên 3, phụ thuộc CF01.

- CF04 Nhận đơn và cập nhật giao: 8 SP, ưu tiên 4, phụ thuộc CF02 và CF03a.

- CF06a Thanh toán QR cốt lõi: 8 SP, ưu tiên 6, phụ thuộc CF02.

Tổng Story Point cam kết: 27 SP.

Lý do loại các PBI còn lại

- CF05 Xem trạng thái giao: 5 SP, loại do vượt quá Capacity và có thể thông báo thủ công đợt đầu.

- CF07 Biên nhận điện tử: 3 SP, loại do chưa bắt buộc cho bản dùng thử.

- CF08 Hoàn tiền: Loại do thiếu tiêu chí nghiệm thu.

- CF09 Đánh giá người giao: 3 SP, loại do ưu tiên thấp và thiếu quy tắc.

3. CAPACITY VÀ TASK BREAKDOWN

Tính toán Capacity

- Lan: 10 ngày x 6 giờ trừ 6 giờ hỗ trợ = 54 giờ.

- Minh: 6 ngày x 6 giờ do nghỉ thêm 2 ngày = 36 giờ. Giảm 12 giờ so với ban đầu.

- Ngọc: 10 ngày x 5 giờ trừ 5 giờ họp = 45 giờ.

- Phúc: 9 ngày x 6 giờ trừ 8 giờ hệ thống cũ = 46 giờ.

- Tổng Capacity thực tế toàn đội: 181 giờ.

- Tác động: Minh nghỉ làm nghẽn khâu Backend, Phúc sẽ san sẻ việc lập trình API Backend.

Task Breakdown cho 3 PBI cốt lõi

PBI CF01 Xem thực đơn - 3 SP

- Task 1: Minh làm API truy vấn danh sách món ăn, 6 giờ.

- Task 2: Lan làm màn hình hiển thị thực đơn real-time, 8 giờ, phụ thuộc Task 1.

- Task 3: Ngọc kiểm thử đồng bộ trạng thái món ăn, 4 giờ, phụ thuộc Task 2.

PBI CF02 Tạo đơn và mã xác nhận - 5 SP

- Task 1: Minh và Phúc làm logic tạo đơn và sinh mã ngẫu nhiên, 10 giờ.

- Task 2: Lan làm giao diện giỏ hàng và hiển thị mã đơn, 8 giờ, phụ thuộc Task 1.

- Task 3: Ngọc kiểm thử luồng tạo đơn trùng và mất mạng, 5 giờ, phụ thuộc Task 2.

PBI CF06a Thanh toán QR cốt lõi - 8 SP

- Task 1: Phúc kết nối Gateway cổng QR và sinh mã VietQR, 12 giờ.

- Task 2: Minh làm Webhook nhận phản hồi từ ngân hàng, 10 giờ, phụ thuộc Task 1.

- Task 3: Lan làm màn hình quét mã QR và đếm ngược Timeout, 10 giờ, phụ thuộc Task 1.

- Task 4: Ngọc kiểm thử kịch bản thanh toán thành công và thất bại, 8 giờ, phụ thuộc Task 2 và 3.

4. PHÂN TÍCH VELOCITY VÀ QUYẾT ĐỊNH PHẠM VI

Phân tích Velocity

- Velocity 3 Sprint gần nhất: Sprint 3 đạt 18 SP, Sprint 4 đạt 21 SP, Sprint 5 đạt 15 SP. Trung bình đạt 18 SP.

- Xu hướng: Velocity giảm 28.5% ở Sprint 5 do độ phức tạp tích hợp tăng.

So sánh và Lựa chọn phương án dự báo

Lựa chọn Phương án B (Dựa vào Capacity thực tế, Độ sẵn sàng và Rủi ro) thay vì Phương án A (Chỉ dựa vào Velocity quá khứ).

- Độ tin cậy: Phương án B cao hơn vì tính đúng giờ công thực tế 181 giờ.

- Nghỉ và gián đoạn: Phương án B phản ánh chính xác việc Minh nghỉ 2 ngày và gián đoạn của thành viên khác.

- Bảo vệ Sprint Goal: Phương án B tối ưu vì loại bỏ PBI rủi ro, tập trung vào luồng dùng thử.

- Tránh áp lực sai: Phương án B giúp đội không bị ép chạy theo con số SP mà bỏ qua chất lượng.

5. BURNDOWN VÀ THÍCH NGHI

Đọc tín hiệu biểu đồ Burndown

- Tín hiệu 1 (Ngày 4 tăng lên 23 SP): Product Owner tự ý thêm PBI Mã khuyến mại 5 SP vào Sprint. Cần kiểm tra lịch sửa Sprint Backlog trên phần mềm quản lý.

- Tín hiệu 2 (Ngày 5 đến 6 đi ngang): Đội bị nghẽn do cổng QR phản hồi chậm và họp không có kết luận. Cần kiểm tra log API cổng QR và biên bản họp.

- Tín hiệu 3 (Ngày 10 còn đọng 5 SP): Phát sinh lỗi nghiêm trọng do tính năng Mã khuyến mại làm đứt luồng thanh toán. Cần kiểm tra danh sách Bug chưa đóng.

Hành động thích nghi

- Thống nhất loại bỏ tính năng Mã khuyến mại 5 SP khỏi Sprint để bảo vệ Sprint Goal.

- Cả đội dồn sức xử lý triệt để các Bug kiểm thử tích hợp.

- Bắt buộc các buổi họp phải ghi rõ quyết định và người chịu trách nhiệm.

6. XỬ LÝ NGOẠI LỆ

- Cổng QR báo lỗi sau khi tạo đơn: Bổ sung nút Thử lại thanh toán hoặc chuyển sang Thanh toán tại căn tin. Báo cáo Rủi ro kỹ thuật trong Sprint Review.

- Khách chọn điểm nhận thiếu SĐT hoặc ngoài campus: Bổ sung quy tắc bắt buộc nhập SĐT 10 số và chặn địa chỉ ngoài 2 căn tin trên giao diện. Cập nhật tiêu chí nghiệm thu cho CF03a.

- Ngày 4 Product Owner thêm Mã khuyến mại 5 SP: Từ chối đưa vào Sprint 6 do hết Capacity. Chuyển PBI này về Product Backlog cho Sprint sau.

- PBI hoàn thành 80% chưa qua QA: Tính 0 SP cho Sprint này do vi phạm tiêu chí hoàn thành. Chuyển phần chưa xong về Product Backlog và không trình diễn phần chưa test.